## UAR
[NAIR - Plano Integração] | Para cada produto, é interessante fazer uma descrição, com exemplos das funcionalidades que serão inseridas
SISTEMA
Grupo | Produto | Ações | Tempo | Recursos Humanos | Recursos Físicos
Cronograma apresentação SWAR-RRDM | Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Descrever diretrizes, cronograma e metodologia para os integrantes da rede | junho/2019 | Analista
Cronograma apresentação SWAR-RRDM | Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Visitar coordenadores para ambientar e sensibilizar para o uso do sistema | junho/2019 | Analista
Cronograma apresentação SWAR-RRDM | Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Traçar Perfil de Usuário do SWAR-RRDM v 1.0 | junho/2019 | Analista
Cronograma apresentação SWAR-RRDM | Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 |  | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Implementação do SWAR-RRDM v 1.0 | Apresentar/Implementar as funcionalidade do sistema para os coordenadores | junho/2019 | Analista
| Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Criar indicadores de uso e integração | junho/2019 | Analista
| Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Levantar metodologias de integração de grupos e treinamento | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Nivelar acessibilidade à ambientes web | junho/2019 | Analista
| Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Estruturar treinamento para usuários do SWAR-RRDM v 1.0 | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Treinar os usuários do SWAR-RRDM v 1.0 | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Acompanhar os usuários do SWAR-RRDM v 1.0 | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Descrever os indicadores de uso e estatística do SWAR-RRDM v 1.0 | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Avaliação do SWAR-RRDM v 1.0 pelo usuários | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Compliação e adequação da Avaliação dos usuários do SWAR-RRDM v 1.0 | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Agenda - Ferramenta para organização/colaboração interna | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Agenda - Ferramenta para organização/colaboração interna | Testar e ajustar ferramenta | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Fórum/Chat - Ferramenta para colaboração integrada interna | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Fórum/Chat - Ferramenta para colaboração integrada interna | Testar e ajustar ferramenta | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Membros RRDM - Banco de dados interno da Rede | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Membros RRDM - Banco de dados interno da Rede | Iniciar preenchimento do banco de dados | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Parceiros - Banco de dados dos colaboradores diversos Internos e externos | Iniciar preenchimento do banco de dados | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Comunicação Interna - Aviso | Testar e ajustar ferramenta de Aviso | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Comunicação Interna - Mural | Testar e ajustar ferramenta de Mural | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Comunicação Interna - Newsletter | Testar e ajustar ferramenta de Newsletter | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo Comunicação Interna - Banner | Testar e ajustar ferramenta de Banner | junho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Manual de Usuário SWAR-RRDM v 1.0 | Elaborar o manual: Chat/ Fórum/Membros/Parceiros/Agenda | julho/2019 | Analista
WebSite RRDM v 1.0 | Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar e atualizar: Quem Somos - Descritivo da Rede | julho/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo de Adequação do SWAR-RRDM v 1.0 a partir dos usuários | Implementar as adequações obtidas na avaliação dos usuários | julho/2019 | Analista
WebSite RRDM v 1.0 | Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar e atualizar: Ações - Descritivos dos projetos/programas | agosto/2019 | Analista
WebSite RRDM v 1.0 | Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar e atualizar: Notícias/ Parceiros/ Imprensa - Áreas informativas para comunidade | agosto/2019 | Analista
WebSite RRDM v 1.0 | Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar/ Atualizar Contato - área de comunicação | agosto/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.0 | Módulo de Atualização de Designer, Layout e Acessibilidade | Adequar o design, layout e acessibilidade do sistema conforme avaliação dos usuários | agosto/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.1 | Módulo Projeto - Acompanhamento e logística dos programas | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores | setembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.1 | Módulo Projeto - Acompanhamento e logística dos programas | Testar e ajustar ferramenta | setembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.1 | Módulo Parâmetro - Banco de dados de parâmetros dos projetos | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores | setembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.1 | Módulo Parâmetro - Banco de dados de parâmetros dos projetos | Testar e ajustar ferramenta | setembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.1 | Módulo Entrega - Ferramenta para gestão | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores | setembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.1 | Módulo Entrega - Ferramenta para gestão | Testar e ajustar ferramenta | outubro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.2 | Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Implementação da ferramenta Estatística de Uso SWAR-RRDM v 1.2 | setembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.2 | Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Marcar reunião de Feedback SWAR-RRDM v1.2 | setembro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar "Glossário de Responsabilidades" - Papéis das empresas e instituições | setembro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar site personalizado, de acordo com o público: Comunidade x pesquisadores | outubro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar "Fale com RRDM" | outubro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar " Contribua com a RRDM" | outubro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar Biblioteca de Informações - Repositório | outubro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar Enquete | outubro/2019 | Analista
WebSite v 1.1 | Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar Newsletter | outubro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.2 | Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Implementação da ferramenta Estatística de Uso SWAR-RRDM v 1.2 | novembro/2019 | Analista
SWAR-RRDM v 1.2 | Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Marcar reunião de Feedback SWAR-RRDM v1.2 | novembro/2019 | Analista
Diretrizes de Planejamento | Plano de Atuação Integrada em Rede (PAIR) | Levantar ferramentas de integração em rede | dezembro/2019 | Analista
Outras ferramentas | Gestão de Grupos | Levantar métodos para gestão de grupos | dezembro/2019 | Analista
Outras ferramentas | Gestão de Grupos | Elaborar medidas de gestão de grupos | dezembro/2019 | Analista
Outras ferramentas | Gestão de Grupos | Estruturar medidas de gestão de grupo | dezembro/2019 | Analista
Outras ferramentas | Gestão de Grupos | Implementar medidas de gestão de grupo | dezembro/2019 | Analista
Outras ferramentas | Plano de Integração Micro NAIR | Elaborar roteiro de medidas integrativas dentro do NAIR | janeiro/2020 | Analista
Outras ferramentas | Plano de Integração Micro NAIR | Implementar ferramentas colaborativas (Google: sheets, doc, forms; Microsoft Teams) | janeiro/2020 | Analista
Outras ferramentas | Plano de Integração Micro NAIR | Implementar Cultura de Grupo utilizando ferramentas de gestão de grupos | janeiro/2020 | Analista
Outras ferramentas | Plano de Integração Micro NAIR | Elaborar manual de uso das ferramentas colaborativas | janeiro/2020 | Analista

## UGD
[NAIR - Plano Integração]
UNIDADE DE GESTÃO DE DADOS
Grupo | Produtos | Ações | Tempo | Recursos Humanos | Recursos Físicos | Notas | Dúvidas
Plano de Gestão de Dados | Desenho de Arquitetura de Gestão de Dados | Especificação das camadas de dados da arquitetura. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Ajustar desenho para incluir módulos UAR. Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Detalhamento dos requisitos de "Coleta de Dados". | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Detalhamento dos requisitos de "Documentação e Metadados". | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Detalhamento dos requisitos de "Ética e Direitos Autorais". | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Detalhamento dos requisitos de "Armazenamento e Backup". | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Detalhamento dos requisitos de "Seleção e Preservação". | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Detalhamento dos requisitos de "Compartilhamento de Dados". | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Equipe de Gestão de Dados | Identificação dos recursos, papéis e responsabilidades. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Custos de Implementação | Estimativa dos custos de software. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook |  | Verificar se UAR utiliza algum BD. Poderia ser um software comum.
Plano de Gestão de Dados | Custos de Implementação | Estimativa dos custos de hardware. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Utilizar os servidores da UGD.
Plano de Gestão de Dados | Custos de Implementação | Estimativa dos custos de equipe. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook |  | Avaliar especialidades de cada colaborador para vrificar intersecções. Avaliar quantidade de colaboradores e esrforço total das atividades de ambas as equipes.
Plano de Gestão de Dados | Cronograma Detalhado | Proposição de cronograma de implementação. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Ajustar cronograma para incluir módulos UAR. Publicar no UAR.
Plano de Gestão de Dados | Plano de Gestão de Dados | Documentação e divulgação do Plano de Gestão de Dados. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar os tópicos, como já comentado anteriormente.
Planilhas de Dados Brutos | Planilhas Modelos de Resultados de Monitoramento | Análise dos dados de monitoramento gerados pelos Anexos/Projetos. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Planilhas de Dados Brutos | Planilhas Modelos de Resultados de Monitoramento | Confecção dos modelos padrão de planilhas de resultados de monitoramento por Anexo/Projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Planilhas de Dados Brutos | Instruções para Geração e Preenchimento das Planilhas | Análise das planilhas de resultados após relatório trimestral. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Planilhas de Dados Brutos | Instruções para Geração e Preenchimento das Planilhas | Geração de pontos de melhorias e outras sugestões para padronização. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Planilhas de Dados Brutos | Planilhas Modelos de Resultados de Monitoramento | Publicação de novos modelos padrão de planilhas de resultados de monitoramento por Anexo/Projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Coleta de informações sobre as soluções no mercado. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Solicitação de orçamentos oficiais das soluções no mercado. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Análise técnica e financeira das soluções no mercado. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Seleção da solução de armazenamento em nuvem para o projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Contratação da solução para o Projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Estudo dos manuais fornecidos pelo fornecedor do DropBox Business. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Desenho de solução para implantação do DropBox no projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Configuração do DropBox para uso no projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Armazém de Dados - DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Geração do Guia de Utilização do DropBox para o projeto. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Armazém de Dados - DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Suporte aos colaboradores do Projeto na instalação, configuração e uso. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar contatos e horários para suporte. Incluir outras URLs de refrência.
Servidores de Dados | Servidor de Dados Local | Aquisição de Servidor de Dados Local | Março/2020 | Analista 01 | notebook | Utilizar os servidores da UGD.
Servidores de Dados | Servidor de Dados na Nuvem | Aquisição Servidor de Dados na Nuvem | Março/2020 | Analista 01 | notebook | Utilizar os servidores da UGD.
Repositório de Dados - Metacat | Setup - Repositório de Dados de Testes | Seleção das ferramentas de gestão de metadados e conjuntos de dados. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Repositório de Dados - Metacat | Setup - Repositório de Dados de Testes | Definição de infraestrutura e arquitetura de hardware e software necessária. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Adequar aos requsitos de software e hardware do UAR. | Verificar possibilidade de gendar reunião com fornecedor para levantamento destas necessidades.
Repositório de Dados - Metacat | Setup - Repositório de Dados de Testes | Instalação e configuração de repositório de dados de testes. | Junho/2019 | Analista 02 | notebook
Repositório de Dados - Metacat | Cargas - Repositório de Dados de Testes | Cargas de dados no repositório de dados de testes. | Junho/2019 | Analista 02 | notebook
Repositório de Dados - Metacat | Guia do Repositório de Dados | Especificação de padrões e formatos para dados e metadados. | Julho/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Repositório de Dados - Metacat | Guia do Repositório de Dados | Definição de conjunto mínimo de informações sobre dados (metadados). | Julho/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Repositório de Dados - Metacat | Guia do Repositório de Dados | Curadoria e organização de conteúdo. | Julho/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR. | INstruções de curadoria a serem seguidas.
Repositório de Dados - Metacat | Guia do Repositório de Dados | Implementação de políticas de segurança (acesso, compartilhamento e reuso). | Agosto/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR. | Publicar as políticas implementadas.
Repositório de Dados - Metacat | Guia do Repositório de Dados | Gestão de Citações, Direitos Autorais e Responsabilidades sobre os dados. | Agosto/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR. | Publicar as políticas de dados.
Repositório de Dados - Metacat | Treinamentos do Repositório de Dados | Treinamentos e capacitações para apoiar o gerenciamento de dados e metadados. | Setembro/2019 | Analista 02 | notebook | Publicar no UAR. | Pblicar cronograma e material de treiamento.
Repositório de Dados - Metacat | Setup - Repositório de Dados de Testes | Instalação e configuração de repositório de dados oficial. | Abril/2020 | Analista 02 | servidor | Inluir link da aplicação no UAR.
Repositório de Dados - Metacat | Cargas - Repositório de Dados de Testes | Cargas de dados no repositório de dados oficial. | Junho/2020 | Analista 02 | servidor
Repositório de Dados - Metacat | Treinamentos do Repositório de Dados | Treinamentos e capacitações para apoiar o gerenciamento de dados e metadados. | Julho/2020 | Analista 02 | servidor | Publicar no UAR. | Pblicar cronograma e material de treiamento.
Repositório de Dados - Metacat | Repositório de Dados Integrado ao DataONE | Integração do Metacat a rede internacional de biodiversidade (DataONE). | Abril/2021 | Analista 02 | servidor | Publicar no UAR. | Publicar as vantagens desta integração com o Data ONE.
Banco de Dados - Data Lake | Setup - BD Data Lake de Testes | Seleção das ferramentas de banco de dados e integração de dados. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Banco de Dados - Data Lake | Setup - BD Data Lake de Testes | Definição de infraestrutura e arquitetura de hardware e software necessária. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Adequar aos requsitos de software e hardware do UAR. | Verificar possibilidade de gendar reunião com fornecedor para levantamento destas necessidades.
Banco de Dados - Data Lake | Setup - BD Data Lake de Testes | Instalação e configuração de SGBD de testes. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Banco de Dados - Data Lake | Modelagem - BD Data Lake de Testes | Desenho do modelo de dados da camada de Data Lake. | Junho/2019 | Analista 02 | notebook | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Data Lake | Cargas - BD Data Lake de Testes | Desenvolvimento dos processos de carga de dados bruto para o Data Lake. | Julho/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Data Lake | Cargas - BD Data Lake de Testes | Cargas de dados brutos para o Data Lake de testes. | Agosto/2019 | Analista 02 | notebook
Banco de Dados - Data Lake | Guia do Banco de Dados - Data Lake | Documentação do modelo de dados e processos de integração. | Setembro/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Data Lake | Setup - BD Data Lake Oficial | Instalação e configuração de SGBD oficial. | Abril/2020 | Analista 01 | servidor | Inluir link da aplicação no UAR.
Banco de Dados - Data Lake | Modelagem - BD Data Lake Oficial | Ajustes no desenho do modelo de dados da camada de Data Lake. | Abril/2020 | Analista 02 | servidor | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Data Lake | Cargas - BD Data Lake Oficial | Ajustes nos processos de carga de dados bruto para o Data Lake. | Julho/2020 | Analista 01 | servidor | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Data Lake | Cargas - BD Data Lake Oficial | Cargas de dados brutos para o Data Lake oficial. | Julho/2020 | Analista 02 | servidor
Banco de Dados - Data Lake | Guia do Banco de Dados - Data Lake | Ajustes na documentação do modelo de dados e processos de integração. | Setembro/2020 | Analista 01 | servidor | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Relacional | Setup - BD Data Lake de Testes | Seleção das ferramentas de banco de dados e integração de dados. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook
Banco de Dados - Modelo Relacional | Setup - BD Relacional | Definição de infraestrutura e arquitetura de hardware e software necessária. | Abril/2019 | Analista 01 | notebook | Adequar aos requsitos de software e hardware do UAR. | Verificar possibilidade de gendar reunião com fornecedor para levantamento destas necessidades.
Banco de Dados - Modelo Relacional | Setup - BD Relacional | Instalação e configuração de SGBD oficial. | Abril/2020 | Analista 01 | servidor
Banco de Dados - Modelo Relacional | Modelagem - BD Relacional | Desenho do modelo de dados da camada Relacional. | Abril/2020 | Analista 02 | servidor | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Modelo Relacional | Cargas - BD Relacional | Desenvolvimento dos processos de carga de dados para o BD Relacional. | Julho/2020 | Analista 01 | servidor | Publicar no UAR.
Banco de Dados - Modelo Relacional | Cargas - BD Relacional | Cargas de dados da camada de Data Lake para o BD Relacional. | Julho/2020 | Analista 02 | servidor
Banco de Dados - Modelo Relacional | Guia do Banco de Dados - BD Relacional | Documentação do modelo de dados e processos de integração. | Setembro/2020 | Analista 01 | servidor | Publicar no UAR.
Visualização - Tableau | Setup - Tableau | Integração e testes com Data Lake de Testes. | Agosto/2019 | Analista 02 | notebook
Visualização - Tableau | Treinamentos do Ambiente de Visualização | Treinamentos e capacitações para apoiar as análises integradas de dados. | Setembro/2019 | Analista 01 | notebook | Publicar no UAR. | Pblicar cronograma e material de treiamento.
Visualização - Tableau | Setup - Tableau | Integração e testes com Data Lake Oficial. | Julho/2020 | Analista 02 | servidor
Visualização - Tableau | Setup - Tableau | Integração e testes com BD Relacional. | Setembro/2020 | Analista 01 | servidor
Visualização - Tableau | Treinamentos do Ambiente de Visualização | Treinamentos e capacitações para apoiar as análises integradas de dados. | Setembro/2020 | Analista 01 | servidor | Publicar no UAR. | Pblicar cronograma e material de treiamento.
Suporte e Manutenção | Suporte e Manutenção - Servidores de Dados | Suporte e manutenção dos servidores de dados. | Abril/2020 | Analista 02 | servidor | Inluir um Fale Conosco/Help Desk no UAR para acessar a equipe de suporte do UGD. | Verificar a possiblidade de utilização de chat ou forum. OU envio de e-mail pela ferramenta.
Suporte e Manutenção | Suporte - Usuários de Armazém de Dados | Suporte aos usuários de armazém de dados (DropBox). | Abril/2019 | Analista 02 | notebook | Inluir um Fale Conosco/Help Desk no UAR para acessar a equipe de suporte do UGD. | Verificar a possiblidade de utilização de chat ou forum. OU envio de e-mail pela ferramenta.
Suporte e Manutenção | Suporte - Usuários de Repositórios de Dados | Suporte aos usuários de repositórios de dados (Metacat). | Setembro/2019 | Analista 02 | notebook | Inluir um Fale Conosco/Help Desk no UAR para acessar a equipe de suporte do UGD. | Verificar a possiblidade de utilização de chat ou forum. OU envio de e-mail pela ferramenta.
Suporte e Manutenção | Suporte - Usuários de Banco de Dados | Suporte aos usuários de banco de dados (PostgreSQL). | Setembro/2019 | Analista 01 | notebook | Inluir um Fale Conosco/Help Desk no UAR para acessar a equipe de suporte do UGD. | Verificar a possiblidade de utilização de chat ou forum. OU envio de e-mail pela ferramenta.
Suporte e Manutenção | Suporte - Usuários Tableau | Suporte aos usuários Tableau. | Setembro/2019 | Analista 01 | notebook | Inluir um Fale Conosco/Help Desk no UAR para acessar a equipe de suporte do UGD. | Verificar a possiblidade de utilização de chat ou forum. OU envio de e-mail pela ferramenta.
Suporte e Manutenção | Suporte - Análises Integradas de Dados | Suporte na confecção das análises integradas de dados. | Setembro/2019 | Analista 01 | notebook | Inluir um Fale Conosco/Help Desk no UAR para acessar a equipe de suporte do UGD. | Verificar a possiblidade de utilização de chat ou forum. OU envio de e-mail pela ferramenta.

## Sheet3
|  | Desenho de Arquitetura de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Requisitos de Gestão de Dados | Equipe de Gestão de Dados | Custos de Implementação | Custos de Implementação | Custos de Implementação | Cronograma Detalhado | Plano de Gestão de Dados | Planilhas Modelos de Resultados de Monitoramento | Planilhas Modelos de Resultados de Monitoramento | Instruções para Geração e Preenchimento das Planilhas | Instruções para Geração e Preenchimento das Planilhas | Planilhas Modelos de Resultados de Monitoramento | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Relatório de Análise Comparativa das Soluções | Guia de Utilização do DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Guia de Utilização do DropBox | Servidor de Dados Local | Servidor de Dados na Nuvem | Setup - Repositório de Dados de Testes | Setup - Repositório de Dados de Testes | Setup - Repositório de Dados de Testes | Cargas - Repositório de Dados de Testes | Guia do Repositório de Dados | Guia do Repositório de Dados | Guia do Repositório de Dados | Guia do Repositório de Dados | Guia do Repositório de Dados | Treinamentos do Repositório de Dados | Setup - Repositório de Dados de Testes | Cargas - Repositório de Dados de Testes | Treinamentos do Repositório de Dados | Repositório de Dados Integrado ao DataONE | Setup - BD Data Lake de Testes | Setup - BD Data Lake de Testes | Setup - BD Data Lake de Testes | Modelagem - BD Data Lake de Testes | Cargas - BD Data Lake de Testes | Cargas - BD Data Lake de Testes | Guia do Banco de Dados - Data Lake | Setup - BD Data Lake Oficial | Modelagem - BD Data Lake Oficial | Cargas - BD Data Lake Oficial | Cargas - BD Data Lake Oficial | Guia do Banco de Dados - Data Lake | Setup - BD Data Lake de Testes | Setup - BD Relacional | Setup - BD Relacional | Modelagem - BD Relacional | Cargas - BD Relacional | Cargas - BD Relacional | Guia do Banco de Dados - BD Relacional | Setup - Tableau | Treinamentos do Ambiente de Visualização | Setup - Tableau | Setup - Tableau | Treinamentos do Ambiente de Visualização | Suporte e Manutenção - Servidores de Dados | Suporte - Usuários de Armazém de Dados | Suporte - Usuários de Repositórios de Dados | Suporte - Usuários de Banco de Dados | Suporte - Usuários Tableau | Suporte - Análises Integradas de Dados
|  | Especificação das camadas de dados da arquitetura. | Detalhamento dos requisitos de "Coleta de Dados". | Detalhamento dos requisitos de "Documentação e Metadados". | Detalhamento dos requisitos de "Ética e Direitos Autorais". | Detalhamento dos requisitos de "Armazenamento e Backup". | Detalhamento dos requisitos de "Seleção e Preservação". | Detalhamento dos requisitos de "Compartilhamento de Dados". | Identificação dos recursos, papéis e responsabilidades. | Estimativa dos custos de software. | Estimativa dos custos de hardware. | Estimativa dos custos de equipe. | Proposição de cronograma de implementação. | Documentação e divulgação do Plano de Gestão de Dados. | Análise dos dados de monitoramento gerados pelos Anexos/Projetos. | Confecção dos modelos padrão de planilhas de resultados de monitoramento por Anexo/Projeto. | Análise das planilhas de resultados após relatório trimestral. | Geração de pontos de melhorias e outras sugestões para padronização. | Publicação de novos modelos padrão de planilhas de resultados de monitoramento por Anexo/Projeto. | Coleta de informações sobre as soluções no mercado. | Solicitação de orçamentos oficiais das soluções no mercado. | Análise técnica e financeira das soluções no mercado. | Seleção da solução de armazenamento em nuvem para o projeto. | Contratação da solução para o Projeto. | Estudo dos manuais fornecidos pelo fornecedor do DropBox Business. | Desenho de solução para implantação do DropBox no projeto. | Configuração do DropBox para uso no projeto. | Geração do Guia de Utilização do DropBox para o projeto. | Suporte aos colaboradores do Projeto na instalação, configuração e uso. | Aquisição de Servidor de Dados Local | Aquisição Servidor de Dados na Nuvem | Seleção das ferramentas de gestão de metadados e conjuntos de dados. | Definição de infraestrutura e arquitetura de hardware e software necessária. | Instalação e configuração de repositório de dados de testes. | Cargas de dados no repositório de dados de testes. | Especificação de padrões e formatos para dados e metadados. | Definição de conjunto mínimo de informações sobre dados (metadados). | Curadoria e organização de conteúdo. | Implementação de políticas de segurança (acesso, compartilhamento e reuso). | Gestão de Citações, Direitos Autorais e Responsabilidades sobre os dados. | Treinamentos e capacitações para apoiar o gerenciamento de dados e metadados. | Instalação e configuração de repositório de dados oficial. | Cargas de dados no repositório de dados oficial. | Treinamentos e capacitações para apoiar o gerenciamento de dados e metadados. | Integração do Metacat a rede internacional de biodiversidade (DataONE). | Seleção das ferramentas de banco de dados e integração de dados. | Definição de infraestrutura e arquitetura de hardware e software necessária. | Instalação e configuração de SGBD de testes. | Desenho do modelo de dados da camada de Data Lake. | Desenvolvimento dos processos de carga de dados bruto para o Data Lake. | Cargas de dados brutos para o Data Lake de testes. | Documentação do modelo de dados e processos de integração. | Instalação e configuração de SGBD oficial. | Ajustes no desenho do modelo de dados da camada de Data Lake. | Ajustes nos processos de carga de dados bruto para o Data Lake. | Cargas de dados brutos para o Data Lake oficial. | Ajustes na documentação do modelo de dados e processos de integração. | Seleção das ferramentas de banco de dados e integração de dados. | Definição de infraestrutura e arquitetura de hardware e software necessária. | Instalação e configuração de SGBD oficial. | Desenho do modelo de dados da camada Relacional. | Desenvolvimento dos processos de carga de dados para o BD Relacional. | Cargas de dados da camada de Data Lake para o BD Relacional. | Documentação do modelo de dados e processos de integração. | Integração e testes com Data Lake de Testes. | Treinamentos e capacitações para apoiar as análises integradas de dados. | Integração e testes com Data Lake Oficial. | Integração e testes com BD Relacional. | Treinamentos e capacitações para apoiar as análises integradas de dados. | Suporte e manutenção dos servidores de dados. | Suporte aos usuários de armazém de dados (DropBox). | Suporte aos usuários de repositórios de dados (Metacat). | Suporte aos usuários de banco de dados (PostgreSQL). | Suporte aos usuários Tableau. | Suporte na confecção das análises integradas de dados.
Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Descrever diretrizes, cronograma e metodologia para os integrantes da rede
Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Visitar coordenadores para ambientar e sensibilizar para o uso do sistema
Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Mobilizar coordenadores e Ponto Focais
Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 | Traçar Perfil de Usuário do SWAR-RRDM v 1.0
Plano de Implementação do SWAR-RRDM v 1.0 | Apresentar/Implementar as funcionalidade do sistema para os coordenadores
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Criar indicadores de uso e integração
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Levantar metodologias de integração de grupos e treinamento
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Nivelar acessibilidade à ambientes web
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Estruturar treinamento para usuários do SWAR-RRDM v 1.0
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Treinar os usuários do SWAR-RRDM v 1.0
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Acompanhar os usuários do SWAR-RRDM v 1.0
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Descrever os indicadores de uso e estatística do SWAR-RRDM v 1.0
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Avaliação do SWAR-RRDM v 1.0 pelo usuários
Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0 | Compliação e adequação da Avaliação dos usuários do SWAR-RRDM v 1.0
Módulo Agenda - Ferramenta para organização/colaboração interna | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
Módulo Agenda - Ferramenta para organização/colaboração interna | Testar e ajustar ferramenta
Módulo Fórum/Chat - Ferramenta para colaboração integrada interna | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
Módulo Fórum/Chat - Ferramenta para colaboração integrada interna | Testar e ajustar ferramenta
Módulo Membros RRDM - Banco de dados interno da Rede | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
Módulo Membros RRDM - Banco de dados interno da Rede | Iniciar preenchimento do banco de dados
Módulo Parceiros - Banco de dados dos colaboradores diversos Internos e externos | Iniciar preenchimento do banco de dados
Módulo Comunicação Interna - Aviso | Testar e ajustar ferramenta de Aviso
Módulo Comunicação Interna - Mural | Testar e ajustar ferramenta de Mural
Módulo Comunicação Interna - Newsletter | Testar e ajustar ferramenta de Newsletter
Módulo Comunicação Interna - Banner | Testar e ajustar ferramenta de Banner
Manual de Usuário SWAR-RRDM v 1.0 | Elaborar o manual: Chat/ Fórum/Membros/Parceiros/Agenda
Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar e atualizar: Quem Somos - Descritivo da Rede
Módulo de Adequação do SWAR-RRDM v 1.0 a partir dos usuários | Implementar as adequações obtidas na avaliação dos usuários
Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar e atualizar: Ações - Descritivos dos projetos/programas
Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar e atualizar: Notícias/ Parceiros/ Imprensa - Áreas informativas para comunidade
Módulo Website Rede Rio Doce Mar v 1.0 | Implementar/ Atualizar Contato - área de comunicação
Módulo de Atualização de Designer, Layout e Acessibilidade | Adequar o designer, layout e acessibilidade do sistema conforme avaliação dos usuários
Módulo Projeto - Acompanhamento e logística dos programas | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
Módulo Projeto - Acompanhamento e logística dos programas | Testar e ajustar ferramenta
Módulo Parâmetro - Banco de dados de parâmetros dos projetos | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
Módulo Parâmetro - Banco de dados de parâmetros dos projetos | Testar e ajustar ferramenta
Módulo Entrega - Ferramenta para gestão | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
Módulo Entrega - Ferramenta para gestão | Testar e ajustar ferramenta
Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Implementação da ferramenta Estatística de Uso SWAR-RRDM v 1.2
Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Marcar reunião de Feedback SWAR-RRDM v1.2
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar "Glossário de Responsabilidades" - Papéis das empresas e instituições
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar site personalizado, de acordo com o público: Comunidade x pesquisadores
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar "Fale com RRDM"
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar " Contribua com a RRDM"
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar Biblioteca de Informações - Repositório
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar Enquete
Módulo Comunicação Social - área para comunidade | Implementar Newsletter
Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Implementação da ferramenta Estatística de Uso SWAR-RRDM v 1.2
Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema | Marcar reunião de Feedback SWAR-RRDM v1.2
Plano de Atuação Integrada em Rede (PAIR) | Levantar ferramentas de integração em rede
Gestão de Grupos | Levantar métodos para gestão de grupos
Gestão de Grupos | Elaborar medidas de gestão de grupos
Gestão de Grupos | Estruturar medidas de gestão de grupo
Gestão de Grupos | Implementar medidas de gestão de grupo
Plano de Integração Micro NAIR | Elaborar roteiro de medidas integrativas dentro do NAIR
Plano de Integração Micro NAIR | Implementar ferramentas colaborativas (Google: sheets, doc, forms; Microsoft Teams)
Plano de Integração Micro NAIR | Implementar Cultura de Grupo utilizando ferramentas de gestão de grupos
Plano de Integração Micro NAIR | Elaborar manual de uso das ferramentas colaborativas