## Planilha1
| Meta/ Atividades /sub-atividades | Início | Término | Nomes dos recursos humanos | Produtos/observações
FALSE | 1 Aplicação e/ou desenvolvimento de dispositivos e estratégias voltadas para a atuação integrada em rede no âmbito de toda a Estrutura Organizacional de Execução do PMBA. | 2019-01-02 | 2019-10-31 |  | Visão Geral Integração MICRO-MESO- MACRO
FALSE | 1.1 Definição de estratégias para a atuação integrada em rede junto às Coordenações Técnica e de Gerenciamento de Projeto e Atuação em Rede do PMBA. |  | 2019-10-31 |  | Integração MACRO - NAIR/CTEC/ESCPRO
FALSE | 1.1.1. Levantamento bibliográfico |  |  | Andressa
FALSE | Levantamento experiências similares |  |  | Andressa
FALSE | 1.1.3. Participação em atividades de integração com as unidades gestão de dados e comunicação institucional |  |  | UAR e UGD | Plano de Integração Interno RRDM
FALSE | 1.1.3.1. Reuniões com coordenadores dos Anexos e Subprojetos. |  |  |  | Relatórios
FALSE | 1.1.3.2. Participação em eventos externos e internos sobre temática dos trabalhos da RRDM/PAMB. |  |  |  | Visitas Técnicas Expedições
FALSE | 1.1.4. Elaboração primeira versão do Plano de Atuação e Integração em Rede (PAIR)
FALSE | 1.1.5. Aprimoramento da versão do PAIR
FALSE | 1.2 Concepção, preparação e execução de eventos e reuniões técnicos(as) e técnico-científicos(as), no âmbito do PMBA, para implementação das estratégias para atuação em rede. |  | 2019-10-31 |  | Eventos e Reuniões do Projeto
FALSE | Criação de um Guia de procedimentos para realização de eventos
FALSE | Levantamento de ferramentas para realização de eventos
FALSE | Implementação das ferramentas gestoras de eventos
FALSE | Criação de um modelo de relatório padrão para avaliação e registro dos eventos
FALSE | 1.3 Identificação e adequação e/ou aperfeiçoamento de funcionalidades de dispositivo web de auxílio à atuação integrada em rede (SWAR-RRDM), para emprego no âmbito do PMBA. |  | 2019-10-31 |  | Sistema Interno SWAR-RRDM
FALSE | 1.3.1. Plano de Ação para sensibilização e implementação do SWAR-RRDMv 1.0 |  |  |  | Contratação RRDM
FALSE | Descrever diretrizes, cronograma e metodologia para os integrantes da rede
FALSE | Visitar coordenadores para ambientar e sensibilizar para o uso do sistema
TRUE | Traçar Perfil de Usuário do SWAR-RRDM v 1.0
FALSE | 1.3.2. Plano de Implementação do SWAR-RRDM v 1.0 |  |  |  | Relatório
FALSE | Apresentar/Implementar as funcionalidade do sistema para os coordenadores
FALSE | 1.3.1.2. Validação do módulo com CTEC e coordenadores de Anexos
FALSE | 1.3.1.3. Plano de Operacioanalização do SWAR-RRDM v 1.0
FALSE | Criar indicadores de uso e integração
FALSE | Levantar metodologias de integração de grupos e treinamento
FALSE | Nivelar acessibilidade à ambientes web
FALSE | Estruturar treinamento para usuários do SWAR-RRDM v 1.0
FALSE | Treinar os usuários do SWAR-RRDM v 1.0
FALSE | Acompanhar os usuários do SWAR-RRDM v 1.0
FALSE | Descrever os indicadores de uso e estatística do SWAR-RRDM v 1.0
FALSE | Avaliação do SWAR-RRDM v 1.0 pelo usuários
FALSE | Compliação e adequação da Avaliação dos usuários do SWAR-RRDM v 1.0
TRUE | Módulo Agenda - Ferramenta para organização/colaboração interna
FALSE | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
FALSE | Testar e ajustar ferramenta
TRUE | Módulo Fórum/Chat - Ferramenta para colaboração integrada interna
FALSE | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
FALSE | Testar e ajustar ferramenta
FALSE | Módulo Membros RRDM - Banco de dados interno da Rede
FALSE | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
FALSE | Iniciar preenchimento do banco de dados
FALSE | 1.3.3. Módulo Parceiros - Banco de dados dos colaboradores diversos Internos e externos
FALSE | Iniciar preenchimento do banco de dados
FALSE | 1.3.4. Módulo Comunicação Interna
FALSE | Testar e ajustar ferramenta de Aviso
FALSE | Testar e ajustar ferramenta de Mural
FALSE | Testar e ajustar ferramenta de Newsletter
FALSE | Testar e ajustar ferramenta de Banner
FALSE | 1.3.5. Módulo Website Rede Rio Doce Mar
FALSE | Implementar e atualizar: Quem Somos - Descritivo da Rede
FALSE | Implementar e atualizar: Ações - Descritivos dos projetos/programas
FALSE | Implementar e atualizar: Notícias/ Parceiros/ Imprensa - Áreas informativas para comunidade
FALSE | Implementar/ Atualizar Contato - área de comunicação
FALSE | 1.3.6. Módulo de Adequação do SWAR-RRDM a partir dos usuários
FALSE | Implementar as adequações obtidas na avaliação dos usuários SWAR-RRDM v1.0
FALSE | Implementar as adequações obtidas na avaliação dos usuários SWAR-RRDM v1.1
FALSE | Adequar o design, layout e acessibilidade do sistema conforme avaliação dos usuários
FALSE | 1.3.7. Manual de Usuário SWAR-RRDM
FALSE | Elaborar o manual: Chat/ Fórum/Membros/Parceiros/Agenda
FALSE | Elaborar o manual: Projeto/Parâmetro/Entrega/Comunicação Social/ Estatísticas de Uso
FALSE | 1.3.8. Módulo Projeto - Acompanhamento e logística dos programas
FALSE | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
FALSE | Testar e ajustar ferramenta
FALSE | 1.3.9. Módulo Parâmetro - Banco de dados de parâmetros dos projetos
FALSE | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
FALSE | Testar e ajustar ferramenta
FALSE | 1.3.10. Módulo Entrega - Ferramenta para gestão
FALSE | Apresentar/Implementar funcionalidade para os coordenadores
FALSE | Testar e ajustar ferramenta
FALSE | 1.3.11. Módulo Estatística de Uso - Avaliações e dados de uso do sistema
FALSE | Implementação da ferramenta Estatística de Uso SWAR-RRDM v 1.2
FALSE | Marcar reunião de Feedback SWAR-RRDM v1.2
FALSE | 1.4 Implementação e análise continuada de desempenho das estratégias e dos dispositivos auxiliares de atuação integrada em rede empregados. |  | 2019-10-31 |  | Integração por Outros Dispositivos - Gestão de Grupos
FALSE | 1.4.1. Pesquisa na literatura sobre Gestão de Grupos e suas ferramentas
TRUE | Levantar métodos para gestão de grupos
FALSE | Elaborar medidas de gestão de grupos
FALSE | Estruturar medidas de gestão de grupo
FALSE | Implementar medidas de gestão de grupo
FALSE | 1.4.2. Elaborar e implementar um Plano de Integração Micro NAIR, utilizando ferramentas e métodos de gestão de grupos
FALSE | 1.4.2.1 Elaboração de indicadores de avaliação de desempenho
TRUE | 1.4.2.2.Elaborar roteiro de medidas integrativas dentro do NAIR
TRUE | 1.4.2.3. Implementar ferramentas colaborativas (Google: sheets, doc, forms; Microsoft Teams)
FALSE | 1.4.2.4. Implementar Cultura de Grupo utilizando ferramentas de gestão de grupos
FALSE | 1.4.2.5. Elaborar manual de uso das ferramentas colaborativas
FALSE | 1.4.3. Realização de avaliação continuada do PAIR
TRUE | 1.5 Definição de estratégias para a atuação integrada em rede junto às Unidades de Atuação integrada em Rede e Comunicação. | 2019-01-02 | 2019-10-31 |  | Integração MESO NAIR - UAR e Comunicação
TRUE | Pesquisa, preparação e aplicação de estratégias de comunicação institucional integrada visando contribuir para a potencialização de desempenho do PMBA
TRUE | Produção da construção do site.
TRUE | Elaboração, planejamento e execução da primeira expedição para apresentação da RRDM e do PMBA para as comunidades impactadas pelo rompimento da barragem e as respectivas instituições locais como prefeituras, secretarias municipais e reservas biológicas
TRUE | Produção de material de divulgação adequado para as comunidades e instituições
TRUE | Criação de um canal de comunicação direto com a equipe do NAIR para receber às demandas das comunidades e instituições
FALSE | 1.6 Definição de estratégias para a atuação integrada em rede junto às Unidades de Atuação Integrada em Rede e Gestão de Dados. |  | 2019-10-31 |  | Integração MESO NAIR - UAR e UGD
TRUE | Realizar reuniões entre as unidades UAR e UGD para determinar um planejamento integrativo, plano de ação e produtos em comum
TRUE | Criar documento com produtos e ações de cada unidade
TRUE | Criar fluxograma de integração de ações e produtos
FALSE | Implementar Fluxograma integração UAR / UGD
FALSE | Implementar Módulo Suporte Help Desk no Sistema RRDM
FALSE | Adequar desenho de camada de dados - Arquiteruta - para incluir os processos do UAR
FALSE | Adicionar manuais informativos com requisitos de Coleta de Dados, Documentação e Metadados, Ética e direitos autorais, Armazenamento e Backup, Seleção e Preservação, Compartilhamento de dados.
FALSE | Adicionar a Documentação e divulgação do Plano de Gestão de Dados
FALSE | Adicionar modelos padrão de planilhas de resultados de monitoramento por Anexo/Projeto.
FALSE | Treinamentos e capacitações para apoiar o gerenciamento de dados e metadados em conjunto com o do sistema RRDM
FALSE | Armazém de Dados - DropBox
FALSE | Adicionar Guia de Utilização do DropBox
FALSE | FAQ - DropBox
FALSE | Publicar contatos e horários para suporte HelpDesk
FALSE | Incluir URL do Dropbox Coorporativo RRDM e outras URLs de refrência
FALSE | Repositório de Dados - Metacat
FALSE | Adicionar Guia do Repositório de Dados
FALSE | FAQ - Metacat
FALSE | Publicar contatos e horários para suporte HelpDesk
FALSE | Incluir URL do Metacat e outras URLs de refrência
FALSE | Banco de Dados - Data Lake/ Relacional
FALSE | Adicionar Guia do Banco de Dados - Data Lake
FALSE | Adicionar Guia do Banco de Dados - BD Relacional
FALSE | FAQ - Banco de dados
FALSE | Publicar contatos e horários para suporte HelpDesk
FALSE | Incluir URL dos Bancos de dados e outras URLs de refrência
FALSE | Software - Tableau
FALSE | Adicionar Guia de Utilização do Tableau
FALSE | FAQ - Tableau
FALSE | Publicar contatos e horários para suporte HelpDesk
FALSE | Incluir URL do Tableau e outras URLs de refrência
FALSE | Adequar Módulo Agenda
FALSE | Adequar e unir os cronogramas de implementação das ferramentas do sistema RRDM e da arquitetura de dados do UGD
FALSE | Criar Cronograma de treinamento para apoiar as análises integradas de dados e gerenciamento de dados e metadados.
FALSE | Implementação Física
FALSE | Adequar aos requsitos de software e hardware do UAR: Utilizar servidores da UDG
FALSE | Agendar reunião com fornecedor para levantamento das necessidades de software e hardware do sistema RRDM
FALSE | Adequar Módulo Fórum - Adicionar Fale Conosco
FALSE | Suporte e manutenção dos servidores de dados.
FALSE | Suporte aos usuários de armazém de dados (DropBox).
FALSE | Suporte aos usuários de repositórios de dados (Metacat).
FALSE | Suporte aos usuários de banco de dados (PostgreSQL).
FALSE | Suporte aos usuários Tableau.
FALSE | Suporte na confecção das análises integradas de dados.